## شاخص های جامع
برنامه ی عملیاتی شاخص محور شرکت های عمران شهرهای جدید در سال 1402
ردیف | محور برنامه | واحد مسؤول | واحد همکار | شماره‏ی شاخص/نماگر | شاخص | نماگر | اهمیّت (وزن) |  | هدف سال 1402 شرکت مادر و توابع | واحد سنجش | برش اهداف ستاد و توابع در سال 1402 | [30 empty] | توضیحات | عنوان پروژه ها و اقدامات تعریفی | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال)
[11 empty] | مادر تخصّصی | امیرکبیر |  | اندیشه |  | ایوانکی | بهارستان | بینالود | پردیس |  | پرند | تیس | رامشار | رامین | سهند |  |  | شیرین شهر | صدرا |  |  |  | عالیشهر |  | علوی | فولادشهر | کلاردشت | گلبهار | مجلسی | هشتگرد
[7 empty] | محور | شاخص/نماگر |  |  | تهران | امیرکبیر | مهاجران | اندیشه | خوارزمی | ایوانکی | بهارستان | بینالود | پردیس | فردوس | پرند | تیس | رامشار | رامین | سهند | شهریار (ملک کیان) | گلمان | شیرین شهر | تابناک | داریون | سروستان | صدرا | عالیشهر | نایبند (سیراف/چاه مبارک) | علوی | فولادشهر (پولادشهر) | کلاردشت | گلبهار | مجلسی | مهرگان | مهستان (هشتگرد)
1 | مطالعات و مجوّزهای شهرسازی و شهرک سازی | دفتر شهرسازی و معماری | ــــــ | 1 | احداث نسل نو شهرهای جدید | اتمام مطالعات مکانیابی شهر | 680 | 95 | 4 | شهر | 2 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  |  | 2 | ترویج و توسعه شهرک سازی | اتمام مطالعات امکانسنجی شهرک |  | 93 | 9 | شهرک | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | 3 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 2 | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  |  | 3 | اتمام انجام یا بازبینی طرح جامع/تفصیلی | ــــــ |  | 78 | 14 | شهر/شهرک | 1 | ـ | ـ | 2 | ـ | ـ | 1 | ـ | 3 | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | 3 | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  |  | 4 | اتمام سایر طرح های شهرسازی و معماری | ــــــ |  | 97 | 45 | مورد | 3 | 1 | 1 | 2 | ـ | 1 | 3 | 1 | 2 | ـ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ـ | 1 | 2 | 1 | ـ | ـ | 4 | 2 | ـ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ـ | 3 | طرح های مطالعاتیی غیر از: طرح جامع، تفصیلی و مکانیابی و امکانسنجی
|  |  |  | 5 | پیشرفت فیزیکی تمامی طرح های مطالعات شهرسازی و معماری | ــــــ |  | 100 | 33 | درصد | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | 33 | 33 | ـ | 33 | ـ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | 33
|  |  |  | 6 | لحاظ مسیر جابجایی توانخواهان در طرح های شهری | ــــــ |  | 41 | 80 | درصد | ـ | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | در نظر گرفتن مسیرهای جابجایی معلولان در طرح مرتبط، به طوریکه 80% مسیرها در طرح توسعه ی شهری/موضعی/موضوعی/تفصیلی تا پایان سال نهایی گردد.
|  |  | دفتر فناوری اطلاعات و داده های مکانی | 7 | صدور مجوّزهای مرتبط | فعّال شدن درگاه ملّی مجوزهای کشور برای صدور مجوّزها |  | 88 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | در فعّال شدن این درگاه برای ستاد و توابع، دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی پیگیری و نظارت داشته باشد.
|  |  |  | 8 |  | صدور پروانه ی تأسیس/بهره برداری شهر(ک) جدید |  | 88 | 4 | پروانه | 4 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
2 | انتظام بخشی به توسعه فضایی و ضابطه مندی ساخت و سازها در شهرهای جدید مبتنی بر الگوی ایرانی اسلامی | دفتر شهرسازی و معماری | دفتر حمل و نقل و ترافیک و دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 9 | اتمام طرح های موضعی ساماندهی شهری، TOD، محدوده ی ساحلی و پهنه بندی حریم شهر | ــــــ | 318 | 89 | 34 | طرح | ـ | 3 | 1 | 1 | 1 | ـ | 3 | 1 | 1 | ـ | 1 | 2 | ـ | 1 | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ـ | 2 | 2 | 1 | 3 | در یک یا تمام این زمینه ها باید طرحی طی سال طبق هدف تعیین شده برای هر شهر، خاتمه یابد.
|  |  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 10 | تعيين رويه ي نظارت بر اجراي پروژه ها بر طبق تمامي طرح هاي معماري و شهرسازي ابلاغي | ــــــ |  | 77 | 100 | درصد | 100 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | راهنما/دستورالعمل/نظامنامه ای برای نظارت بر پروژه ها و تطبیق با طرح های شهرسازی و معماری در سطح ستاد و توابع تدوین و ابلاغ شود.
|  |  |  | 11 | رعایت اصول معماری ایرانی ـ اسلامی در طرح نهضت ملّی مسکن | ــــــ |  | 69 | 100 | درصد | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | برای تمامی پروزه ها باید تأییدیه ی تطابق نقشه و اجرا در دو سطح شرکت مرتبط و ستاد وجود داشته باشد.
|  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | دفتر شهرسازی و معماری | 12 | نظارت بر ساخت و سازها و بررسی تخلفات طبق تمامی ضوابط شهرسازی و معماری و فنّی | ــــــ |  | 83 | 100 | درصد | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | در هر شهر بر تمامی (هر یک از) پروژه های عمرانی جاری، از نظر تطابق با ضوابط شهرسازی و معماری و فنّی، نظارت حداقل هفته ای یکبار صورت گیرد و در ستاد هم بر تمامی پروژه های اجرایی حدّاقل یکبار طی سال نظارت عالی در مجموع دفاتر فنّی، اجرایی و نظارت و شهرسازی و معماری رخ دهد.
3 | مدیریت املاک | دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 13 | تملّک اراضی | ــــــ | 488 | 186 | 1225.5 | هکتار | ـ | 17 | 19 | 2 | 79 | 10 | 31 | 8 | 7 | 154 | 23 | 21 | 59 | 6 | 8 | ـ | 22 | 12 | 26 | 191 | 198 | 30 | 1 | 24 | 15 | 18 | ـ | 96.5 | 2 | 143 | 3 | اطّلاعات تملّک رخ داده در سامانه ی WebGIS باید منعکس شود.
|  |  | توسعه ی امور مسکن، شهرسازی و معماری | 14 | تخصیص زمین جهت شروع پروژه های مختلف | ــــــ |  | 110 | 2083.25 | هکتار | ـ | 52 | 36 | 45 | 44 | 154 | 40 | 48 | 45 | 126 | 112 | 6 | 8 | 46 | 132 | 77 | 50 | 42 | 37 | 152 | 168 | 127 | 20 | 17 | 67 | 103 | ـ | 99.25 | 37 | 77 | 116 | تخصیص پس از تعیین کاربری و تأمین رخ می دهد و با واگذاری متفاوت و معمولاً قبل از آن است. اکثر تخصیص در پروژه های نهضت ملّی مسکن رخ می دهد.
|  |  | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 15 | واگذاری اراضی | ــــــ |  | 147 | 114.175 | هکتار | ـ | 1.1 | 0.3 | 2 | 4.3 | 0.3 | 5 | 1 | 12 | 8.4 | 12 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | ـ | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 10 | 14.9 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 3.6 | ـ | 6.775 | 1.8 | 7.8 | 6.9 | اعم از: رایگان و فروش
|  |  | دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 16 | ارزشمندی واگذاری اراضی | نسبت درآمد مکتسبه از منابع داخلی به کل مساحت اراضی واگذار شده |  | 45 | 13 | میلیون ریال\متر مربّع | ـ | 6 | 7 | 23 | ـ | 9 | 18 | 6 | 22 | ـ | 21 | 17 | 5 | 11 | 18 | ـ | ـ | 13 | ـ | ـ | ـ | 15 | 9 | ـ | 5 | 17 | ـ | 16 | 14 | ـ | 19 | اعم از: واگذاری رایگان و فروش تمامی کاربری ها
4 | مدیریت امور حقوقی و دعاوی | دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 17 | نسبت آرای قطعی صادره بر کل پرونده های جاری حقوقی شرکت | ــــــ | 319 | 140 | 66 | درصد | 66 | ـ | ـ | 66 | ـ | 66 | 66 | 66 | 66 | ـ | 66 | 66 | ـ | 66 | 66 | ـ | ـ | 66 | ـ | ـ | ـ | 66 | 66 | ـ | 66 | 66 | ـ | 66 | 66 | ـ | 66 | بر رای کل پرونده های جاری طی سال (آمار مربوط در سامانه ی WebGIS باید درج و بهنگام شود).
|  |  |  | 18 | نسبت آرای له به کل آرای صادره | ــــــ |  | 179 | 67 | درصد | 67 | ـ | ـ | 67 | ـ | 67 | 67 | 67 | 67 | ـ | 67 | 67 | ـ | 67 | 67 | ـ | ـ | 67 | ـ | ـ | ـ | 67 | 67 | ـ | 67 | 67 | ـ | 67 | 67 | ـ | 67 | بر رای کل پرونده های جاری طی سال (آمار مربوط در سامانه ی WebGIS باید درج و بهنگام شود).
5 | رسیدگی به قراردادها و پیمان ها | اداره ی کل پیمان و امور قراردادها | دفتر شهرسازی و معماری، دفتر توسعه ی فرهنگی و اجتماعی، دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی، دفتر حمل و نقل و ترافیک | 19 | انعقاد قراردادهای مطالعاتی | ــــــ | 205 | 44 | 135 | قرارداد | 10 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 17 | ـ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6
|  |  | دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی، دفتر فنّی، اجرایی و نظارت، دفتر توسعه ی امور مسکن | 20 | انعقاد قراردادهای مسکونی (مشارکتی و غیر مشارکتی) | قراردادهای خودمالکی و چندجانبه |  | 45 | 5953 | قرارداد | ـ | 19 | 188 | 298 | 67 | 65 | 242 | 266 | 33 | 135 | 124 | 16 | 8 | 12 | 697 | 207 | 69 | 6 | 51 | 159 | 135 | 1949 | 255 | 27 | 69 | 365 | ـ | 204 | 88 | 55 | 144
|  |  | تمامی واحدها | 21 | انعقاد قراردادهای جاری (عمومی)، خدمات شهری، روبنایی غیر مسکونی و زیربنایی | ــــــ |  | 47 | 670 | قرارداد | 39 | 17 | 6 | 23 | 3 | 15 | 35 | 28 | 49 | 3 | 69 | 9 | 19 | 14 | 54 | 5 | 4 | 21 | 3 | 4 | 4 | 35 | 27 | 5 | 13 | 60 | ـ | 44 | 22 | 4 | 36
|  |  | ــــــ | 22 | نسبت قراردادهای دارای صلاحیت | ــــــ |  | 69 | 66 | درصد | 66 | 66 | ـ | 66 | ـ | 66 | 66 | 66 | 66 | ـ | 66 | ـ | 66 | 66 | 66 | ـ | ـ | 66 | ـ | ـ | ـ | 66 | 66 | ـ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ـ | 66 | در پایگاه ملّی قراردادها (بر اساس ساجات، وزارت تعاون و سایر)
6 | عرضه مسکن | دفتر توسعه امور مسکن | دفتر فناوری اطلاعات و داده های مکانی | 23 | نسبت متقاضیان تأیید نهایی مدیریت شده به کمینه ی {کل واحدهای شروع شده و نیز کل افراد ثبت نامی نهضت ملی و اقدام ملی مسکن} | ــــــ | 747 | 46 | 80 | درصد | ـ | 80 | 80 | ـ | ـ | 80 | 80 | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ـ | ـ | ـ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | ـ | 80 | تأیید نهایی باید در سامانه ی جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی https://saman.mrud.ir خود را نشان دهد.
|  |  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 24 | تحویل مسکن | ــــــ |  | 130 | 59490 | واحد | ـ | 17 | 25 | 95 | 1 | 351 | 757 | 981 | 13228 | 2 | 9159 | 45 | 662 | 4323 | 855 | 2 | 74 | 4171 | 1 | 2 | 2 | 1294 | 152 | 10 | 2 | 4872 | ـ | 3424 | 702 | 1 | 14280 | از انواع طرح های مسکونی
|  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | دفتر توسعه ی امور مسکن، دفتر پیمان و امور قراردادها، واحد سرمایه گذاری و مشارکت | 25 | شروع احداث مسکن | ــــــ |  | 245 | 298431 | واحد | ـ | 4909 | 6998 | 2899 | 4350 | 9688 | 12333 | 3871 | 14230 | 10100 | 32436 | 990 | 1013 | 2000 | 23284 | 13047 | 2750 | 1710 | 3000 | 9150 | 8700 | 31466 | 6015 | 1026 | 6560 | 23551 | ـ | 26328 | 4410 | 3705 | 27912 | اولویت با طرح نهضت ملّی مسکن است و در صورت عدم تحقّق هدف باید تبدیلی مسکن مهر و اقدام ملی در سال 1401 را هم به این مورد اضافه کرد.
|  |  | دفتر توسعه ی امور مسکن | 26 | پیشرفت فیزیکی اجرای واحدهای مسکونی | ــــــ |  | 201 | 10 | درصد | ـ | 10 | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ـ | ـ | ـ | 10 | 10 | 10 | ـ | 10 | ـ | 10 | 10 | ـ | 10 | از انواع طرح های مسکونی
|  |  |  | 27 | اتمام ساخت مسکن | ــــــ |  | 125 | 55746 | واحد | ـ | 170 | 261 | 969 | 5 | 463 | 1380 | 779 | 8190 | 5 | 7366 | 458 | 70 | 4175 | 1790 | 10 | 750 | 4748 | 5 | 5 | 5 | 3068 | 635 | 100 | 5 | 4286 | ـ | 5072 | 667 | 5 | 10304 | از انواع طرح های مسکونی
7 | توسعه ی عمرانی | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی و دفتر پیمان و امور قراردادها | 28 | ارتقای کیفیت زندگی در قالب توسعه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی | شروع احداث پروژه های روبنایی غیر مسکونی | 730 | 113 | 133 | پروژه | ـ | 2 | 2 | 3 | ـ | 7 | 4 | 3 | 11 | ـ | 16 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | 3 | ـ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | ـ | 9 | 5 | 1 | 6
|  |  | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی | 29 |  | اتمام پروژه های روبنایی غیر مسکونی |  | 133 | 89 | پروژه | ـ | 1 | 1 | 2 | ـ | 1 | 2 | 1 | 10 | ـ | 14 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | ـ | 3 | ـ | ـ | ـ | 3 | 3 | ـ | 2 | 12 | ـ | 4 | 2 | ـ | 3
|  |  | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی و دفتر پیمان و امور قراردادها | 30 | ایجاد و تکمیل زیرساخت ها و خدمات زیربنایی | شروع پروژه های زیرساختی |  | 98 | 76 | پروژه | ـ | 3 | 1 | 1 | ـ | 3 | 3 | 4 | 6 | ـ | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ـ | 5 | ـ | ـ | ـ | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | ـ | 2 | 3 | ـ | 4
|  |  | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی | 31 |  | اتمام پروژه های زیربنایی |  | 112 | 99 | پروژه | ـ | 1 | 1 | 1 | ـ | 2 | 12 | 3 | 6 | ـ | 10 | 2 | 1 | 2 | 13 | ـ | 1 | 4 | ـ | ـ | ـ | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | ـ | 6 | 4 | ـ | 4
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی، اداره ی کل پیمان و امور قراردادها، دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 32 |  | جذب سهمیه ی قیر یارانه ای/تهاتری |  | 73 | 24215 | تُن | ـ | 200 | 13 | ـ | ـ | 746 | 750 | 500 | 5500 | ـ | 5300 | 200 | 690 | 213 | 1200 | ـ | 600 | 740 | ـ | ـ | ـ | 2500 | 630 | ـ | 850 | 533 | ـ | 850 | 400 | ـ | 1800 | در سامانه ی برنامه ریزی و پایش طرح ها و پروژه های راه و شهرسازی (سبا) باید قابل مشاهده باشد و دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی و مدیرعامل، روابط عمومی هم نقش پشتیبانی و رییس دستگاه سامانه را پوشش دهند.
|  |  | دفتر حمل و نقل و ترافیک و دفتر شهرسازی و معماری | 33 |  | اجرای مسیر آمد و شد توانخواهان در سطح شهر |  | 64 | 32.92 | کیلومتر | ـ | 0.5 | 0.7 | ـ | ـ | 0.5 | 2.3 | 1 | 2.5 | ـ | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 2.9 | ـ | 0.1 | 2 | ـ | 0.1 | ـ | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.5 | 3 | ـ | 3.02 | 1 | ـ | 2.1
|  |  | ــــــ | 34 | پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی غیر مسکونی | ــــــ |  | 137 | 20 | درصد | ـ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | 20 | 20 | برای مجموع پروژه های روبنایی و زیربنایی غیر مسکونی
8 | ارتقای تاب آوری شهری در مواجهه با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | دفتر شهرسازی و معماری | 35 | پیشرفت مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و رصدپذیری بلادرنگ | ــــــ | 283 | 115 | 33 | درصد | 33 | 33 | ـ | 33 | ـ | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | ـ | 33 | ـ | ـ | ـ | 33 | 33 | ـ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ـ | 33
|  |  |  | 36 | شروع اجرای پروژه های مبتنی بر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و تدوین نقشه | ــــــ |  | 168 | 22 | پروژه | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 1 | 2 | 1 | 2 | ـ | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1
9 | توسعه فعالیت های نوآورانه و خلاقانه مبتنی بر زیست بوم | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی، دفتر شهرسازی و معماری، اداره ی کل پیمان و امور قراردادها، واحد سرمایه گذاری و مشارکت، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک و امور حقوقی | 37 | اجرای پروژه های صرفه جویی و استفاده بهینه از بازچرخانی فاضلاب، منابع آب (سطحی، زیرزمینی و خاکستری)، خاک، ساختمان، منابع طبیعی و انرژی و گسترش مزارع تأمین انرژی خورشیدی و حمایت/اجرای کشاورزی مبتنی بر سیستم های آبیاری نوین، ایجاد رصدخانه | شروع | 267 | 108 | 32 | پروژه | ـ | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ـ | 5 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ـ | 1 | 2 | ـ | 3
|  |  | ــــــ | 38 |  | پیشرفت فیزیکی |  | 159 | 14 | درصد | ـ | 14 | 14 | 14 | ـ | 14 | 14 | 14 | 14 | ـ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ـ | 14 | ـ | ـ | ـ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ـ | 14 | 14 | 14 | 14
10 | توسعه ی راه ها و بهسازی حمل و نقل | دفتر حمل و نقل و ترافیک | دفتر برنامه ریزی و بودجه | 39 | دسترس پذیری و توسعه حمل و نقل انبوه و سریع ریلی بین شهرهای جدید و اطراف | پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی | 547 | 128 | 4 | درصد | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 4 | ـ | 4 | ـ | 4 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 4 | ـ | 4 | 4 | ـ | 4
|  |  |  | 40 |  | متوسّط پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی ریلی به ازای مبلغ منابع مالی جذب شده |  | 92 | 6 | درصد\تریلیون ریال | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 6 | ـ | 6 | ـ | 6 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 6 | ـ | 6 | 6 | ـ | 6
|  |  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 41 | دسترس پذیری و توسعه نظام حمل و نقل انبوه و سریع راه آسفالته بین شهرهای جدید و اطراف | معادل میزان راه تکمیلی |  | 40 | 29.6 | کیلومتر | ـ | 2.4 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 1.5 | ـ | ـ | 1 | 8 | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | 3 | 2.7 | ـ | 9 | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | مسافتی از راه که به طور مجزّا طی سال تکمیل یافته یا به صورت حاصلضرب پیشرفت فیزیکی در کل مسیر اجرا شده، بدست می آید.
|  |  |  | 42 |  | پیشرفت فیزیکی پروژه های اجرایی |  | 42 | 12 | درصد | ـ | 12 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 12 | ـ | ـ | 12 | 12 | ـ | 12 | ـ | ـ | ـ | ـ | 12 | 12 | ـ | 12 | 12 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  |  | 43 |  | متوسّط مسافت راه آسفالتۀ تکمیلی به ازای مبلغ منابع مالی مصروفه |  | 47 | 2.24 | متر\میلیارد ریال | ـ | 2.24 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 2.24 | ـ | ـ | ـ | 2.24 | ـ | 2.24 | ـ | ـ | ـ | ـ | 2.24 | 2.24 | ـ | 2.24 | 2.24 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 44 | توسعه حمل و نقل عمومی و انسان محور درون شهری | معادل میزان راه تکمیلی |  | 44 | 214 | کیلومتر | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | 9 | 6 | 5 | 56 | ـ | 50 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | ـ | 7 | ـ | ـ | ـ | 14 | 2 | 1 | ـ | 6 | ـ | 8 | 3 | ـ | 26 | مسافتی از راه که به طور مجزّا طی سال تکمیل یافته یا به صورت حاصلضرب پیشرفت فیزیکی در کل مسیر اجرا شده، بدست می آید.
|  |  |  | 45 |  | متوسّط پیشرفت فیزیکی راه های درون شهری |  | 45 | 25 | درصد | ـ | 25 | ـ | ـ | ـ | 25 | 25 | 25 | 25 | ـ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ـ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ـ | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | 46 |  | نصب علایم شدآمد |  | 53 | 560 | تابلو | ـ | 3 | 13 | ـ | ـ | 4 | 343 | 3 | 21 | ـ | 7 | 3 | 12 | 5 | 33 | 10 | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | 13 | 10 | 2 | 15 | 17 | ـ | 14 | 18 | ـ | 12 | نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و شهری
|  |  |  | 47 |  | راه اندازی مسیر دوچرخه سواری، پیاده راه سلامت (ره باغ) و اسکیت |  | 56 | 36 | کیلومتر | ـ | 1 | 1 | 2 | ـ | ـ | 3 | ـ | 2 | ـ | 2 | ـ | 2 | 1 | 2 | 1 | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ـ | 2 | ـ | ـ | 2
11 | هوشمندسازی شهری و فرآیندهای مدیریت شهری بر پایه سامانه های فناوری اطلاعات | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | دفتر برنامه ریزی و بودجه، اداره ی کل پیمان و امور قراردادها و دفتر شهرسازی و معماری | 48 | پروژه های هوشمندسازی شهری | تدوین برنامه ی توسعه و اقدام | 500 | 193 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | برای هر شهر دارای هدف و نیز مجموعه ی شهرهای جدید یک برنامه ی توسعه ی هوشمندسازی ناشی از مطالعات جامع باید با محوریت دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی تدوین شود، که در سال های بعد قابل بازبینی و توسعه است. این مطالعه، باید مضرّات تجهیزات و فرآیندهای هوشمندسازی را هم مد نظر قرار دهد.
|  |  | دفتر برنامه ریزی و بودجه، اداره ی کل پیمان و امور قراردادها، دفتر حمل و نقل و ترافیک و دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 49 |  | تعیین و اجرای پروژه های هوشمندسازی |  | 212 | 25 | پروژه | ـ | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ـ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 2 | 1 | ـ | 1 | مهمترین پروژه ی هوشمندسازی شهری با توجه به جامعیت، کاربرد، زمان و محدودیت منابع و ویژگی های بومی و به خصوص عدم ایجاد مضرّات انسانی با تأکید بر پروژه های عمرانی یا غیر سامانه ای باید اجرا شود.
|  |  | دفتر برنامه ریزی و بودجه، اداره ی کل پیمان و امور قراردادها و دفتر حمل و نقل و ترافیک | 50 |  | طرّاحی/پیاده سازی سامانه های هوشمند شهری |  | 95 | 8 | مورد | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | طرّاحی یا پیاده سازی سامانه های موجود در سایر شهرهای کشور و خارج؛ شامل: سامانه های حمل و نقل هوشمند (مانند: سامانه‌ پیشرفته/هوشمند مدیریت ترافیک، پیک هوشمند، سیستم های هوشمند شمارش وسایل نقلیه، زمانبندی هوشمند چراغ های راهنما، سامانه پیشرفته اطلاع‌رسانی به مسافران، سامانه پیشرفته کنترل وسیله نقلیه، سامانه های هوشمند درخواست تاکسی، دوچرخه سواری به کمک شبکه تلفن همراه، سامانه بهره‌برداری از وسایل نقلیه تجاری، سامانه پیشرفته/هوشمند حمل و نقل همگانی/عمومی، سامانه پرداخت الکترونیکی، سامانه انداد و خدمات‌رسانی اضطراری، سامانه‌ نظارت بر شرایط محیطی و آب‌وهوا، سامانه امنیت شخصی مرتبط با حمل و نقل، ایمنی هوشمند، سامانه مدیریت واکنش نسبت به سانحه و ایجاد هماهنگی، سامانه امنیت ملی، حمل و نقل هوشمند بار و کالا، حمل و نقل هوشمند پاک، پارکینگ و پارک حاشیه‌ای هوشمند، سامانه سبقت گیری هوشمند، سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی و تعمیر و نگهداری هوشمند)، سامانه ی خیابان های متفکر، سیستم هوشمند ساماندهی به وضعیت نظارت و کنترل بازار و مشاغل، سامانه مدیریت هوشمند فشار شبکه های آب شهری، سامانه مدیریت هوشمند آب، سامانه مدیریت هوشمند خودروهای پلیس، سامانه مدیریت دانش هوشمند در مدارس، سامانه هوشمند تله متری مدیریت انرژی، سامانه های هوشمند مدیریت توزیع سوخت، اتوماسیون سفرهای اداری، بستر رقابتی مابین آژانس های تاکسی با تاکسی های اینترنتی، سامانه های پخش و خدمات رسان، مدیریت/ نظارت هوشمند وضعیت اراضی، مدیریت/ نظارت هوشمند وضعیت پروژه ها، امنیت جابجایی دانش آمزان تا مدرسه و بازگشت، تحویل غذا و کالا به مشتریان و امثالهم
12 | هوشمندسازی اداری و توسعه ی دولت الکترونیک | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | تمامی واحدها | 51 | راه اندازی، توسعه و فعال سازی و فعال نگهداری سامانه های تکلیفی | ــــــ | 540 | 50 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | شامل: سامانه جامع بودجه، بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی، سامانه رصد و ارزیابی طرح های توسعه کشور (رابت)، سامانه رسیدگی به تخلفات اداری، سامانه مدیریت مشاغل، سامانه انتصاب اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، سامانه مجوزهای استخدامی، شورای راهبری توسعه مدیریت، سامانه ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تمام توابع)، سامانه کارپوشه پیام ایران (تمام توابع)، بهبود زیرسیستم املاک و حقوقی از سامانه ی WebGIS طبق نقشه ی راه معماری سازمانی، بهبود زیرسیستم معماری و شهرسازی سامانه ی WebGIS طبق نقشه ی راه معماری سازمانی، بهبود زیرسیستم واگذاری و فروش از سامانه ی WebGIS طبق نقشه ی راه معماری سازمانی، ایجاد سامانه ی مدیریت خدمات شهری (بهبود زیرسیستم خدمات شهری از سامانه ی WebGIS طبق نقشه ی راه معماری سازمانی)، سامانه مدیریت امور اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید، سامانه مدیریت منابع و اعتبارات سالیانه (بودجه) شرکت، بازنویسی سامانه حسابداری مالی شرکت طبق نقشه ی راه معماری سازمانی، بهبود بخش حقوقی سامانه ی Web GIS طبق نقشه ی راه معماری سازمانی، سامانه مدیریت قراردادهای شرکت،پایگاه ملی مجوّزهای کشور (دادور، یاور، سام و نما)، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و سایر سامانه های تکلیفی احتمالی طی سال، که ستاد و توابع متناسب با سطح ارتباط کاری خود باید اقدام نمایند.
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 52 | استاندارسازی کامل وبگاه ستاد و توابع | ــــــ |  | 43 | 100 | درصد | 100 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | به کمک توابع تارنمای توابع استاندارد شود و اگر تارنمای توابع استاندارد نباشد، از امتیاز ستاد کسر خواهد شد. این هدف، تجمعی است.
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 53 | سرعت بارگیری (فراخوانی کامل) تارنما | با یکی از نشانی های https://www.wakav.ir یا https://www.webpagetest.org یا https://gtmetrix.com |  | 35 | 165 | ثانیه | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ـ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ـ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ـ | ـ | 7.5 | ـ | ـ | ـ | 7.5 | 7.5 | ـ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ـ | 7.5
|  |  | تمامی واحدها | 54 | پیشرفت بازمعماری سازمانی دیجیتال | ــــــ |  | 66 | 10 | درصد | 10 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | طبق آخرین ویرایش نقشه ی راه معماری سازمانی اقدام شود. این هدف، تجمعی است.
|  |  | تمامی واحدها | 55 | راه اندازی فناوری های نوین ارایه ی خدمات با هماهنگی ستاد | ــــــ |  | 73 | 10 | مورد | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 3 | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ
|  |  | ــــــ | 56 | تأمین امنیت سامانه ها و درگاه های الکترونیک طبق ضوابط سازمان فناوری اطلاعات ایران | ــــــ |  | 47 | 100 | درصد | 100 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | استعلام خواهد شد.
|  |  | اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه و اداره ی کل حراست | 57 | استاندارد بودن اتاق سرور | ــــــ |  | 27 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | این هدف، تجمعی است.
|  |  | تمامی واحدها (به جز حراست) | 58 | دقیق و بهنگام بودن سامانه های اطّلاعاتی | ــــــ |  | 91 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | سامانه های IPMP، WebGIS، نماد، دیدگاه، یکپارچه ی آمار و اطّلاعات شهرهای جدید، پایگاه ملّی قراردادهای کشور، مدیریت مسکن مهر، سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن، نیپا، سبا، سجا، نرم افزار انبار، توانیران، سامانه ی اموال دستگاه های اجرایی (سادا) و نرم افزار معاملات فصلی (TTMS) با وزن برابر با امکان بررسی آخرین زمان ایجاد ویرایش در سامانه در هر شهر یا روش ابداعی دفتر مسؤول با کمک واحد مالک سامانه
|  |  | ــــــ | 59 | اتّصال به درگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) جهت استعلامات بین دستگاهی مورد نیاز | ــــــ |  | 85 | 100 | درصد | 100 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | با همکاری سازمان ثبت احوال کشور
|  |  | ــــــ | 60 | اجرای پشتیبان گیری خودکار از داده های سامانه ها و سخت افزارها | ــــــ |  | 23 | 20 | درصد | 20 | 20 | ـ | 20 | ـ | 20 | 20 | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ـ | ـ | 20 | ـ | ـ | ـ | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | ـ | 20
13 | نهادسازی اجتماعی و توسعه فرهنگی در شهرهای جدید و ارتقای کیفیت زندگی در قالب توسعه خدمات اجتماعی | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 61 | اقدامات فرهنگی و اجتماعی هویت بخش شهری | اجرای مراسمات، جشنواره ها، مسابقات و نمایشگاه های فرهنگی هنری، انتشار نشریات اجتماعی، تهیه ی نقشه ی شهر مختص کودکان، تعیین شعارهای فرهنگی اجتماعی، تشکیل سمن ها و هیأت مدیره ی مجتمع ها در شهرهای جدید | 338 | 99 | 112 | مورد | ـ | 2 | 2 | 3 | ـ | 3 | 8 | 5 | 5 | ـ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ـ | 2 | 3 | ـ | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | ـ | 19 | 8 | 2 | 10
|  |  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت و دفتر شهرسازی و معماری | 62 | نوسازی فعالیت های فرهنگی و هنری | احداث و تحویل باغچه های دوستی، نماد های هنری - فرهنگی - تاریخی، دیوارنگاره، کانون پرورش فکری و مرمت آثار تاریخی |  | 78 | 34 | مورد | ـ | ـ | 1 | 4 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ـ | ـ | 3 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | 1 | ـ | 5 | ـ | 3 | 1 | 2 | 1
|  |  | پایگاه بسیج، مشاور فرهنگی و دبیر ستاد اقامه ی نماز و اداره ی کل منابع انسانی وپشتیبانی | 63 | میزان استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز | ــــــ |  | 89 | 50 | درصد | 50 | 50 | ـ | 50 | ـ | 50 | 50 | 50 | 50 | ـ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ـ | ـ | 50 | ـ | ـ | ـ | 50 | 50 | ـ | 50 | 50 | ـ | 50 | 50 | ـ | 50 | نظامنامه ای تدوین و طبق آن اقدامات انجام شود.
|  |  | اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی | 64 | اجرای مفاد نظام نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني | طراحی و عملیاتی نمودن معیارهای عمومی رفتاری و شغلی فرهنگ سازمانی در مصاحبه ی جذب |  | 36 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | طبق بخشنامه ی مربوط (پیوست) و شاخص شایسته سالاری
|  |  |  | 65 |  | طراحی و عملیاتی نمودن معیارهای اختصاصی رفتاری و شغلی فرهنگ سازمانی در مصاحبه ی جذب |  | 36 | 50 | درصد | 50 | 50 | ـ | 50 | ـ | 50 | 50 | 50 | 50 | ـ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ـ | ـ | 50 | ـ | ـ | ـ | 50 | 50 | ـ | 50 | 50 | ـ | 50 | 50 | ـ | 50 | طبق بخشنامه ی مربوط (پیوست) و شاخص شایسته سالاری
14 | مدیریت و توسعه ی شهری و اجتماعی | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی | دفتر توسعه ی امور مسکن و دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 66 | نرخ رشد جمعیت | ــــــ | 760 | 430 | 8.08 | درصد | ـ | 5.82 | 2.98 | 5.82 | ـ | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | ـ | 5.82 | 5.82 | 2.98 | 2.98 | 16.05 | 2 | 10.01 | 5.82 | ـ | 6.5 | 4.5 | 2.98 | 2.98 | 5.82 | 13.51 | 2.98 | ـ | 4.858 | 13.51 | 9.66 | 5.82 | در برآوردها همکاری واحدهای همکار قابل استعلام دفتر مسؤول است.
|  |  | اداره ی کل پیمان و امور قراردادها، اداره ی کل مالی و ذیحسابی، دفتر فنّی، اجرایی و نظارت و دفتر برنامه ریزی و بودجه | 67 | اسکان جمعیت به ازای هزینه ی صرف شده | ــــــ |  | 330 | 1.73 | نفر بر میلیارد ریال | ـ | 0.89 | 0.89 | 3.08 | ـ | 0.53 | 1.3 | 1.6 | 2.23 | ـ | 1.18 | 0.46 | 0.75 | 0.79 | 2.78 | 1 | ـ | 0.75 | ـ | ـ | ـ | 0.44 | 4.74 | ـ | 1.43 | 0.55 | ـ | 2 | 6.39 | ـ | 1.87 | جهت محاسبه، کل رشد جمعیت شهر طی سال بر کل منابع مالی (داخلی، عمومی، یارانه و مسکن) مکتسبه طی سال تقسیم می شود.
15 | توسعه کارآفرینی و فضای کسب و کار و اشتغال با محوریت شرکت های دانش بنیان | دفتر توسعه فرهنگی و اجتماعی | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت، دفتر پیمان و امور قراردادها | 68 | شروع پروژه های مرتبط با کسب و کار غیر مشارکتی | مراکز تجاری، اداری، پارک های علم و فناوری، شهرک صنعتی، شرکت های دانش بنیان، کارخانجات، شرکت و سازمان های خصوصی، گذر فرهنگ و هنر، سوله های کارآفرینی، مراکز گردشگری، هتل ها و ... | 305 | 100 | 27 | پروژه | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | 3 | ـ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ـ | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | 2 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 2 | 1 | 1 | 3
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی و دفتر برنامه ریزی و بودجه | 69 | حمایت از اشتغال و شرکت های دانش بنیان و تعاونی | ــــــ |  | 120 | 182 | میلیارد ریال | ـ | 3 | 4 | 12 | ـ | 3 | 14 | 1 | 21 | ـ | 19 | 3 | 3 | 3 | 15 | ـ | ـ | 3 | ـ | 3 | 5 | 13 | 5 | 3 | 1 | 17 | ـ | 7 | 4 | 7 | 13 | کمک مالی هدفمند یا ارزش تأمین زمین یا ارزش ساخت و تحویل واحد
|  |  | ــــــ | 70 | نسبت شغل موجود در شهرهای جدید به جمعیت در سن اشتغال | ــــــ |  | 85 | 75 | درصد | ـ | ـ | 75 | 75 | ـ | ـ | 75 | 75 | 75 | ـ | 75 | ـ | ـ | ـ | 75 | ـ | 75 | ـ | ـ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ـ | 75 | ـ | 75 | 75 | 75 | 75 | سن اشتغال، 15 تا 65 سال است، که ممکن است بنا بر داده های در دست به 20 سال تا 75 سال تغییر یابد. نیاز به آمارگیری است.
16 | خلق درآمد پایدار و ترویج سرمایه گذاری و مشارکت مدنی (داخلی و بین المللی) و جهت بخشی به منابع بخش خصوصی | دفتر برنامه ریزی و بودجه | دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 71 | کسب درآمد | از منابع داخلی | 712 | 200 | 55000000 | میلیون ریال | ـ | 508006 | ـ | 1762737 | ـ | 6721 | 3855415 | 417826 | 16991113 | ـ | 15493480 | 379678 | 185207 | 274688 | 1967857 | ـ | ـ | 411566 | ـ | ـ | ـ | 2806635 | 478537 | ـ | 313509 | 1807906 | ـ | 2654075 | 584887 | ـ | 4100157
|  |  | دفتر توسعه ی امور مسکن و واحد سرمایه گذاری و مشارکت | 72 | جذب منابع از سایر منابع | از منابع عمومی، یارانه، تسهیلات بانکی و آورده ی متقاضیان مسکن و برخی شرکا |  | 224 | 63459442 | میلیون ریال | ـ | 1315782 | 2013911 | 786952 | 580333 | 3413833 | 3434424 | 163108 | 5034004 | 1146647 | 6492860 | 335172 | 300438 | 811573 | 6230276 | ـ | ـ | 777922 | 430577 | 1361935 | 1145478 | 5902831 | 1307161 | 298027 | 2177489 | 5079139 | ـ | 4723472 | 1380014 | 468600 | 6347484
|  | واحد سرمایه گذاری و مشارکت | اداره ی کل پیمان و امور قراردادها | 73 | جذب سرمایه | شروع قراردادهای مشارکتی |  | 57 | 172 | قرارداد | ـ | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 26 | ـ | 36 | 5 | 6 | 2 | 4 | ـ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | ـ | 6 | 2 | 2 | 23
|  |  |  | 74 |  | ارزش قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری |  | 75 | 59710 | میلیارد ریال | ـ | 388 | 388 | 4000 | 1000 | 800 | 3440 | 388 | 10000 | 60 | 13614 | 1426 | 451 | 453 | 1860 | ـ | 510 | 577 | 130 | 325 | 195 | 4700 | 366 | 85 | 539 | 3440 | ـ | 2290 | 665 | 510 | 7110
|  |  |  | 75 |  | جذب سرمایه ی شرکا و سرمایه گذاران |  | 67 | 11.485 | تریلیون ریال | ـ | 0.09 | 0.09 | 0.88 | 0.08 | 0.15 | 0.75 | 0.09 | 1.84 | 0.04 | 1.67 | 0.38 | 0.09 | 0.11 | 0.49 | ـ | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.84 | 0.08 | 0.02 | 0.3 | 0.75 | ـ | 0.615 | 0.13 | 0.04 | 1.69
|  |  | دفتر فنّی، اجرایی و نظارت و واحد سرمایه گذاری و مشارکت | 76 |  | پیشرفت مرکز محلّه سازی |  | 89 | 12.5 | درصد | ـ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ـ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ـ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ـ | ـ | 12.5 | ـ | ـ | ـ | 12.5 | 12.5 | ـ | 12.5 | 12.5 | ـ | 12.5 | 12.5 | ـ | 12.5
17 | مدیریت و تحول سازمانی - ساختاری | اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی و واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد | 77 | مدیریت ساختار سازمانی | اصلاح ساختار سازمانی | 693 | 68 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | تصویب تغییر نمودار سازمانی با محوریت ستاد
|  |  |  | 78 |  | برون سپاری خدمات و واحدهای عملیاتی و غیر حاکمیتی |  | 39 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | با امکان بررسی آخرین زمان ایجاد ویرایش در سامانه در هر شهر یا روش ابداعی دفتر مسؤول (این هدف، تجمعی است).
|  |  |  | 79 |  | تدوین نقشه ی راه اصلاح نظام اداری 3 ساله |  | 55 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 3 ساله ی سوم مد نظر است.
|  |  | تمامی واحدها | 80 |  | واگذاری وظایف و اختیارات به توابع |  | 48 | 14 | مورد | 14 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  | تمامی واحدها | 81 | مدیریت سرمایه ی انسانی | شایسته سالاری (جذب و انتصاب پست سازمانی بر اساس الگوی شایستگی) |  | 105 | 80 | درصد | 80 | 80 | ـ | 80 | ـ | 80 | 80 | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | ـ | ـ | ـ | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | ـ | 80 | 80 | ـ | 80 | بر اساس الگوی پیوست و بخشنابه ی متعاقب آن و آزمون های معتبر (وبگاه: https://esanj.ir) برای تمامی پست ها و مشاغل ستاد و توابع (به جز هیأت مدیره و مدیرعامل ستاد)
|  |  |  | 82 |  | نسبت جوانان (30 تا 49 سال) مدیر به کل مدیران |  | 59 | 54 | درصد | 54 | 54 | ـ | 54 | ـ | 54 | 54 | 54 | 54 | ـ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ـ | 54 | 54 | ـ | ـ | ـ | 54 | 54 | ـ | 54 | 54 | ـ | 54 | 54 | ـ | 54
|  |  |  | 83 |  | نسبت زنان مدیر به کل مدیران |  | 16 | 13 | درصد | 18 | 7 | ـ | 12 | ـ | 4 | 16 | 8 | 13 | ـ | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | ـ | 15 | 6 | ـ | ـ | ـ | 15 | 10 | ـ | 16 | 9 | ـ | 16 | 15 | ـ | 11 | این نسبت برای کارمندان است.
|  |  | ــــــ | 84 |  | تدوین و بروزرسانی سند برنامه نيروي انساني |  | 31 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | ارایه به مرجع مرتبط بالادستی
|  |  | ــــــ | 85 |  | تبدیل وضعیت کارکنان |  | 44 | 10 | درصد | 10 | 10 | ـ | 10 | ـ | 10 | 10 | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | ـ | ـ | ـ | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | ـ | 10 | منظور ارتقای قرارداد کاری است.
|  |  | ــــــ | 86 |  | کاهش نیروی انسانی |  | 29 | 2.5 | درصد | 2.5 | 2.5 | ـ | 2.5 | ـ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ـ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ـ | 2.5 | 2.5 | ـ | ـ | ـ | 2.5 | 2.5 | ـ | 2.5 | 2.5 | ـ | 2.5 | 2.5 | ـ | 2.5 | برآیند افزایش و کاهش کل کارکنان (و نه کل کارمندان) مد نظر است.
|  |  | دفتر برنامه ریزی و بودجه و اداره ی کل مالی و ذیحسابی و واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد | 87 |  | افزایش میانگین کل حقوق و مزایای کارکنان نسبت به سال قبل |  | 40 | 20 | درصد | 20 | 20 | ـ | 20 | ـ | 20 | 20 | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | ـ | ـ | ـ | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | ـ | 20 | 20 | ـ | 20 | برای مجموع نیروهای شرکتی، مشاوره ای و کارمندی (رسمی، پیمانی، معین، کارگری و ساعتی) مد نظر است.
|  |  | تمامی واحدها | 88 |  | میزان دوره های آموزشی برگزار شده |  | 30 | 55000 | نفر - ساعت | 6674 | 1287 | ـ | 2225 | ـ | 322 | 3779 | 2573 | 4208 | ـ | 5173 | 509 | 1474 | 1313 | 3082 | ـ | ـ | 1635 | ـ | ـ | ـ | 3324 | 2841 | ـ | 885 | 3806 | ـ | 4583 | 1635 | ـ | 3672 | دوره هایی که ستاد برای ستاد و توابع برگزار می کندف برای توابع محاسبه می شود.
|  |  | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 89 |  | بررسی اثربخشی دوره های آموزشي برگزار شده و بهره برداري از نتايج به کمک سامانه ی مدیریت اطّلاعات آموزشی |  | 17 | 65 | درصد | 65 | 65 | ـ | 65 | ـ | 65 | 65 | 65 | 65 | ـ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ـ | ـ | 65 | ـ | ـ | ـ | 65 | 65 | ـ | 65 | 65 | ـ | 65 | 65 | ـ | 65 | طبق جداول/فرم های استاندارد و امتیاز کمّی اثربخشی دوره (این امتیاز به نمره ی احتمالی کارکنان ربطی ندارد)
|  |  | تمامی واحدها | 90 | تعداد جلسات تحول و رایزنی | با نخبگان شهری و کشوری |  | 43 | 42 | دفعه | 2 | 2 | ـ | 3 | ـ | 1 | 3 | 2 | 3 | ـ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ـ | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | 2 | 2 | ـ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ـ | 2 | باید مستند باشد
|  |  |  | 91 |  | با مدیران دستگاه های شهری، شهرستانی، استانی و کشوری |  | 69 | 249 | دفعه | 18 | 12 | ـ | 15 | ـ | 9 | 15 | 12 | 15 | ـ | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | ـ | ـ | 12 | ـ | ـ | ـ | 12 | 12 | ـ | 12 | 12 | ـ | 12 | 12 | ـ | 12 | باید مستند باشد
18 | پاسخگویی مناسب | کارگروه شفافیت و میز خدمت | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی و اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی | 92 | نظرسنجی | میزان رضایت مردم از خدمات و درخواست ها | 284 | 38 | 85 | درصد | 85 | 85 | ـ | 85 | ـ | 85 | 85 | 85 | 85 | ـ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ـ | ـ | 85 | ـ | ـ | ـ | 85 | 85 | ـ | 85 | 85 | ـ | 85 | 85 | ـ | 85 | باید مستند باشد (ترجیحاض سیستمی)
|  |  | اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر فنّی، اجرایی و نظارت و دفتر شهرسازی و معماری | 93 | امکان ورود، جابجایی و استفاده ی افراد توانخواه در ساختمان شرکت | ــــــ |  | 31 | 95 | درصد | 95 | 95 | ـ | 95 | ـ | 95 | 95 | 95 | 95 | ـ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ـ | 95 | ـ | ـ | ـ | 95 | 95 | ـ | 95 | 95 | ـ | 95 | 95 | ـ | 95
|  |  | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی | 94 | فعال بودن پاسخگویی الکترونیک به شکایات، درخواست ها، انتقادات، گزارش ها و خدمات الکترونیک پذیر | ــــــ |  | 39 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی، کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رشوه (بازرسان) و اداره ی کل حراست | 95 | ارایه ی گزارش های تحلیل دار بازرسی ملی و استانی | از پروژه ها |  | 31 | 100 | گزارش | 7 | 4 | ـ | 2 | ـ | 3 | 3 | 3 | 10 | ـ | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | ـ | 2 | 3 | ـ | ـ | ـ | 7 | 3 | ـ | 2 | 7 | ـ | 7 | 3 | ـ | 9 | طبق فرم های استاندارد بازرسی
|  |  |  | 96 |  | از مصوّبات |  | 23 | 62 | گزارش | 4 | 2 | ـ | 1 | ـ | 1 | 3 | 1 | 6 | ـ | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ـ | ـ | 3 | ـ | ـ | ـ | 5 | 3 | ـ | 1 | 5 | ـ | 5 | 2 | ـ | 5 | طبق فرم های استاندارد بازرسی
|  |  |  | 97 |  | از حوزه ها و افراد |  | 25 | 70 | گزارش | 7 | 2 | ـ | 3 | ـ | ـ | 5 | 3 | 5 | ـ | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | ـ | ـ | 2 | ـ | ـ | ـ | 4 | 4 | ـ | 1 | 5 | ـ | 6 | 2 | ـ | 5 | طبق فرم های استاندارد بازرسی
|  |  | تمامی واحدها | 98 | رسیدگی به مطالبات مردمی | نسبت پاسخگویی به نامه هاي سفرهاي استاني |  | 14 | 95 | درصد | 95 | 95 | ـ | 95 | ـ | 95 | 95 | 95 | 95 | ـ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ـ | ـ | 95 | ـ | ـ | ـ | 95 | 95 | ـ | 95 | 95 | ـ | 95 | 95 | ـ | 95
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 99 |  | نسبت پاسخگویی به درخواست های واصله در سامانه ی استعلامات، سامد، شهراه و وبگاه |  | 18 | 93 | درصد | 93 | 93 | ـ | 93 | ـ | 93 | 93 | 93 | 93 | ـ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ـ | ـ | 93 | ـ | ـ | ـ | 93 | 93 | ـ | 93 | 93 | ـ | 93 | 93 | ـ | 93
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 100 |  | مدّت زمان متوسّط پاسخگویی به درخواست های مردمی در سامانه های فوق |  | 18 | 200 | روز | 10 | 10 | ـ | 10 | ـ | 10 | 10 | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ـ | ـ | 10 | ـ | ـ | ـ | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | ـ | 10 | 10 | ـ | 10
|  |  | تمامی واحدها | 101 |  | مدّت زمان متوسّط پاسخگویی به نامه ها و فرم های فرزین |  | 25 | 220 | روز | 11 | 11 | ـ | 11 | ـ | 11 | 11 | 11 | 11 | ـ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ـ | ـ | 11 | ـ | ـ | ـ | 11 | 11 | ـ | 11 | 11 | ـ | 11 | 11 | ـ | 11
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 102 | تعداد ملاقات های چهره به چهره ی مردمی مدیران عامل و روسای هیأت مدیره | ــــــ |  | 22 | 720 | نفر | 53 | 18 | ـ | 74 | ـ | 6 | 71 | 10 | 75 | ـ | 76 | 6 | 6 | 6 | 73 | ـ | ـ | 6 | ـ | ـ | ـ | 71 | 19 | ـ | 6 | 70 | ـ | 31 | 12 | ـ | 31 | باید مستند باشد.
19 | شفافیت، سلامت اداری و توسعه حکمروایی خوب شهری | کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رشوه و تکریم ارباب رجوع | اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی | 103 | تکمیل، تدقیق و بهنگام بودن سامانه های کارمند ایران (پاکنا، حقوق و مزایای کارکنان، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، ثبت و بروزرسانی مدارک تحصیلی کارمندان، سـامـانـه ی آمـار و اطـلاعـات کارکنان نظام اداری، مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور و مدیریت مشاغل دستگاه های اجرایی کشور) | ــــــ | 324 | 48 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | تمام سامانه ها با وزن برابر با امکان بررسی آخرین زمان ایجاد ویرایش در سامانه در هر شهر یا روش ابداعی دفتر مسؤول (این هدف تجمّعی است).
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی، واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد و اداره ی کل حراست | 104 | تشکیل جلسات مستمر کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رشوه | ــــــ |  | 24 | 187 | جلسه | 12 | 6 | ـ | 10 | ـ | 5 | 12 | 11 | 12 | ـ | 12 | 5 | 6 | 5 | 12 | ـ | ـ | 7 | ـ | ـ | ـ | 12 | 12 | ـ | 5 | 12 | ـ | 12 | 7 | ـ | 12 | کارگروه طبق آيين ‎نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی تشکیل شود. رییس کارگروه و دبیر، سریعاً احکام افراد جایگزین را صادر و جلسات را مسمرّاً تشکیل دهند.
|  |  | تمامی واحدها | 105 | اجرای کامل و دقیق تمامی مصوبات کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رشوه | ــــــ |  | 29 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | اقدامات طبق آيين ‎نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرایی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی ماده ی 26 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر ضوابط داخلی و بالادستی مرتبط صورت پذیرد.
|  |  | تمامی واحدها | 106 | تدوین و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت و فساد اداري و تعارض منافع | تدوین شاخص ها |  | 21 | 100 | درصد | 100 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ستاد برای خود و توابع باید تنظیم کند و تا قبل از ابلاغ ستاد، مسؤولیت توابع در این خصوص ساقط نیست.
|  |  |  | 107 |  | ارزیابی شاخص ها |  | 33 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100
|  |  | دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده های مکانی، کارگروه شفافیت و پاسخگویی و کارگروه میز خدمت | 108 | اجرای کامل قانون شفافیت و آیین نامه ی اجرایی انتشار و دسترسی آزاد به اطّلاعات | کامل نمودن بخش شفایت تارنما |  | 41 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | طبق زیرمنوهای تدارک دیده شده در تارنمای ستاد و توابع و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
|  |  |  | 109 |  | سایر اقدامات سامانه ای و غیر سامانه ای |  | 19 | 90 | درصد | 90 | 90 | ـ | 90 | ـ | 90 | 90 | 90 | 90 | ـ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ـ | ـ | 90 | ـ | ـ | ـ | 90 | 90 | ـ | 90 | 90 | ـ | 90 | 90 | ـ | 90 | طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر ضوابط مربوط
|  |  | هیأت بدوی تخلفات اداری و دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 110 | مهلت اجرای تمامی آرای قطعی تخلفات اداری | ــــــ |  | 35 | 20 | هفته | 1 | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1
|  |  | هیأت بدوی تخلفات اداری | 111 | اطلاع رسانی مفاد پرونده ی تخلفات اداری به متهمان و مهلت دهی 10 روزه جهت دریافت دفاعیه ی کتبی و حضوری آنان | ــــــ |  | 31 | 100 | درصد | 100 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ
|  |  | تمامی واحدها | 112 | ارایه ی راهکارهای جلوگیری و کاهش انواع فساد و تخلّف | ــــــ |  | 43 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | راهکارهای مطروحه و مصوب کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رشوه برای تمامی مسایل، گلوگاه ها و مشاغل حسّاس مد نظر می باشد، که تحت یک جدول باید تدوین گردد.
20 | مدیریت مالی | اداره ی کل مالی و ذیحسابی | ــــــ | 113 | توسعه و تکمیل تمامی بخش های سامانه ی نماد | ــــــ | 165 | 45 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | موارد مد نظر: سیستم/قسمت حسابداری قیمت تمام شده، انبار، بودجه، تلفیق داده های ستاد و توابع، ایجاد گزارش های هزینه کرد (مصارف)، ترازنامه ی استاندارد، مطالبات دقیق و هزینه کرد (جذب/عملکرد) از محل منابع عمومی به صورت بر خط و دسترسی واکشی داده ها به سامانه های یکپارچه ی آمار و اطلاعات شهرهای جدید و WebGIS
|  |  | ــــــ | 114 | تدوین بموقع و باکیفیت گزارش های مالی | صورتحساب دريافت و پرداخت، ترازنامه و ‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط و صورت های مالی مصوب |  | 35 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | طبق ماده ی 95 و تبصره ی 2 ماده ی 132 قانون محاسبات کشور، نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌ مدارک مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات‌ كشور مقرر مي شود به ديوان محاسبات کشور تحويل و نسخه دوم صورتحساب هاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي ‌و دارایی معين مي‌كند، به وزارت نامبرده ارسال نمايند و ترازنامه و ‌حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد. طبق ماده ی 99، شركت های دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (‌اعتبارات سرمايه‌ گذاري ثابت) خود را مطابق ‌دستورالعملي وزارت امور اقتصادي و دارائي، تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در ‌صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند. از نظر کیفیت هم تمامی ضوابط به ویژه مفاد قانون محاسبات عمومی کشور رعایت شود، کیفیت تصویری گزارش ها مناسب باشد و بندهای مشروط، عدم اظهار نظر و مردود در آن رخ ندهد یا به عبارتی مقبول باشد.
|  |  | ــــــ | 115 |  | گزارش مصارف (هزینه کرد) و مطالبات |  | 25 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | به صورت برخط
|  | واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد | اداره ی کل مالی و ذیحسابی و دفتر مدیرعامل و روابط عمومی | 116 | اجرای تکالیف مجمع | نسبت اجرا شده |  | 60 | 100 | درصد | 100 | 100 | ـ | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ـ | ـ | 100 | ـ | ـ | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | 100 | ـ | 100 | مواردی که در صورتجلسه ی مجمع و تکالیف اعلامی به هر شرکت ابلاغ می شود و رفع مشکلات بندهای حسابرسی و بازرسی مد نظر است (مجموع موارد انجام شده به مجموع موارد ابلاغ و تکلیفی مد نظر است).
21 | ارتقای بهره وری | کارگروه بهره وری | واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد و کارگروه های ارزیابی و مدیریت عملکرد | 117 | آسیب شناسی چالش ها و ارایه ی راهکار بهبود عملکرد و بهره وری | شناسایی نقاط قابل بهبود و ارائه برنامه اقدام در حوزه شاخصهای عمومی و اختصاصی | 795 | 41 | 20 | گزارش | 1 | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | قسمت الفِ فایل پیوست (آسیب شناسی و برنامه ی بهبود) تکمیل شود با شاخص های همخوان با سایر شاخص ها و چالش های مطرح در کاربرگهای ابلاغی در گذشته
|  |  | تمامی واحدها | 118 |  | میزان اجرای برنامه اقدام |  | 26 | 20 | گزارش | 1 | 1 | ـ | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | 1 | ـ | 1 | اقدامات بهبود مطروح در قسمت قبل، طبق زمانبندی اجرا و قسمت بِ فایل پیوست (آسیب شناسی و برنامه ی بهبود) تکمیل شود
|  |  | دفتر برنامه ریزی و بودجه و واحد امور مجامع | 119 | استقرار چرخه ی کامل بهره وری | ــــــ |  | 75 | 75 | درصد | 75 | 75 | ـ | 75 | ـ | 75 | 75 | 75 | 75 | ـ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ـ | ـ | 75 | ـ | ـ | ـ | 75 | 75 | ـ | 75 | 75 | ـ | 75 | 75 | ـ | 75 | استقرار 10 گام چرخه ی بهره وری بر طبق آیین نامه ی اجرایی بند «و» تبصره ی 18 قانون بودجه ی سال 1401، ماده ی 5 قانون برنامه ی ششم توسعه ی کشور (برای راهنما آیین نامه ی اجرایی مزبور و فایل رويكرد سازمان ملی بهره وری ایران در توسعه ی در توسعه نظام مديريت بهره وری در كشور و ساز و کارهای عملی استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری پیوست شده است). استقرار گام های 1 تا 8، هر کدام، 7 امتیاز و استقرار گام 9، 10 امتیاز و استقرار گام 10، 13 امتیاز دارد.
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی، اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 120 | بهره وری نیروی کار | ــــــ |  | 45 | 38 | میلیون ریال\ساعت | 11 | 23 | ـ | 17 | ـ | 79 | 30 | 10 | 79 | ـ | 62 | 26 | 10 | 15 | 45 | ـ | ـ | 12 | ـ | ـ | ـ | 41 | 10 | ـ | 42 | 27 | ـ | 26 | 20 | ـ | 48 | فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان): کل زمان کاری کل کارکنان طی سال/(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال) توجّه کل کارکنان شرکت و نه کل کارمندان شرکت و فرمول را از چپ به راست بخوانید.
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی، اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 121 | بهره وری [ارزش] مواد | ــــــ |  | 35 | 34 | ـــــــ | 6 | 34 | 34 | 68 | 34 | 34 | 45 | 34 | 37 | 34 | 37 | 34 | 34 | 34 | 43 | ـ | ـ | 34 | 34 | 34 | 34 | 43 | 34 | 34 | 34 | 46 | ـ | 43 | 34 | 34 | 41 | :فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان) هزینه های جاری طی سال/(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال)
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی، اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 122 | بهره وری هزینه ی شاغلان (رقابت پذیری) | ــــــ |  | 39 | 56 | ـــــــ | 13 | 56 | 56 | 84 | 56 | 56 | 64 | 56 | 58 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 63 | ـ | ـ | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 56 | 56 | 56 | 65 | ـ | 63 | 56 | 56 | 61 | :فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان) جبران خدمات شاغلان طی سال/(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال) جبران خدمات شاغلان: کل هزینه های حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان (اعم از کارمندان و نیروهای شرکتی درون شرکت و مشاوران درون شرکت)
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی، اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 123 | بهره وری سرمایه | ــــــ |  | 36 | 11 | ـــــــ | 100 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ـ | ـ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ـ | 11 | 11 | 11 | 11 | :فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان) ارزش دارایی های ثابت مشهود/(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال)
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی، اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 124 | بهره وری انرژی | ــــــ |  | 42 | 21955 | ـــــــ | 5000 | 21955 | 21955 | 30000 | 21955 | 21955 | 23000 | 21955 | 21955 | 21955 | 21955 | 21955 | 21955 | 21955 | 22500 | ـ | ـ | 21955 | 21955 | 21955 | 21955 | 22000 | 21955 | 21955 | 21955 | 23500 | ـ | 22843 | 21955 | 21955 | 21970 | :فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان) مبلغ انرژی مصروفه طی سال/(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال) مبلغ انرژی: هزینه ی سوخت (برق، گاز، گازوئیل و بنزین خودرو و ساختمان ها و تجهیزات شرکت) و آب و فاضلاب و اینترنت شرکت
|  |  | اداره ی کل مالی و ذیحسابی، اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و بودجه، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 125 | بهره وری کل عوامل تولید | ــــــ |  | 50 | 56 | درصد | 429 | 109 | 393 | 72 | ـ | 526 | 118 | 40 | 37 | ـ | 45 | 179 | 123 | 65 | 74 | ـ | ـ | 85 | ـ | ـ | ـ | 78 | 170 | ـ | 330 | 78 | ـ | 55 | 62 | ـ | 47 | فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان): میزان کل منابع جذب شده طی سال قبل/100*(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال) نکته: فرمول از چپ به راست خوانده شود. کل منابع جذب شده طی سال: منابع داخلی (نقدی، مالیات بر ارزش افزوده و تهاتر)، منابع مسکن (تسهیلات بانکی و برداشت از آورده ی متقاضیان)، یارانه (نقدی، اسناد خزانه و جنسی (قیر و ...))، منابع عمومی (طرح تملک دارایی های سرمایه ای/ منابع ملی و استانی ویژه (نقدی، اوراق مشارکت و اسناد خزانه) و آورده ی برخی از شرکای خاص نکته: در مورد ستاد، درآمد نقدی دریافت و هزینه شده در ستاد مد نظر است و در مورد توابع، درآمد نقدی واریزی از سوی ستاد به توابع مد نظر است، که می تواند برابر، کمتریا بیشتر از درآمد نقدی خودشان باشد.
|  |  | تمامی واحدها | 126 | بهره وری فراگیر شبه جامع | ــــــ |  | 55 | 7 | ـــــــ | ـ | 9 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 2 | 10 | 14 | 4 | 10 | 2 | 10 | 9 | ـ | ـ | 9 | 14 | 14 | 14 | 7 | 8 | 14 | 8 | 17 | ـ | 15 | 10 | 14 | 6 | :فرمول آن برای مقطع سالانه (تمام مبالع بر حسب واحد یکسان) (هزینه های جاری طی سال + ارزش موجودی زمین، کالا، مواد و ساختمان)/نرخ رشد دارایی های ثابت نامشهود طی سال*(هزینه ی جاری طی سال - افزایش دارایی طی سال) توجّه: نرخ رشد، عددی برابر یا بین 0 و 1 خواهد بود؛ مثلاً: 60% یا همان 0.6
|  |  | اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی، دفتر برنامه ریزی و وبودجه، اداره ی کل مالی و ذیحسابی و دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی | 127 | منابع مالی محقّق شده بر تعداد کل نیروی انسانی | ــــــ |  | 63 | 43 | میلیارد ریال\نفر | 4 | 32 | ـ | 31 | ـ | 129 | 41 | 9 | 140 | ـ | 135 | 28 | 8 | 28 | 81 | ـ | ـ | 20 | ـ | ـ | ـ | 71 | 11 | ـ | 36 | 46 | ـ | 57 | 40 | ـ | 118 | فرمول آن: کل منابع جذب شده بخش بر تعداد کل کارکنان توجّه: کل منابع جذب شده مد نظر است و نه کل هزینه های خاص یا کل منابع داخلی جذب شده یا کل منابع داخلی کسب شده و همچنین، کل کارکنان شرکت مد نظر است و نه کل کارمندان
|  |  | اداره ی کل پیمان و امور قراردادها و دفتر فنّی، اجرایی و نظارت | 128 | مساحت پروژه های روبنایی احداث شده بر هزینه های احداث و بهره برداری | ــــــ |  | 65 | 16.7 | متر مربّع بر میلیارد ریال | ـ | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ـ | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ـ | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ـ | ـ | ـ | 16.7 | 16.7 | ـ | 16.7 | 16.7 | ـ | 16.7 | 16.7 | ـ | 16.7 | کلیه ی پروژه های روبنایی، اعم از: مدرسه، پارک، مرکز آتش نشانی، مسجد، مرکز تجاری و ...، که طی سال خاتمه یافته اند، مد نظر هستند.
|  |  | دفتر توسعه ی فرهنگی و اجتماعی، دفتر فنّی، اجرایی و نظارت و دفتر شهرسازی و معماری | 129 | مساحت پروژه های تجاری بهره برداری شده بر جمعیّت شهر | ــــــ |  | 58 | 0.1 | متر مربّع بر نفر | ـ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ـ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ـ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ـ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ـ | 0.1 | 0.1 | ـ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | کلیه ی پروژه های تجاری، که طی سال مورد بهره برداری واقع شده اند، مد نظر است.
|  |  | واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی، دفتر فنّی، اجرایی و نظارت و دفتر برنامه ریزی و بودجه | 130 | نسبت مساحت اراضی غیر خام واگذار شده به کل اراضی واگذار شده | ــــــ |  | 60 | 60 | درصد | ـ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ـ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ـ | 60 | 60 | 60 | 60 | اراضی غیر خام: اراضیی که پس از فعل و انفعالات عمرانی، حاصل می شوند و تعریف دقیق تر آن پیشتر توسّط واحدهای ذیربط ارایه شده است. آمار مجزّای مساحت میزان واگذاری این 2 دسته اراضی باید استحصال شود.
|  |  | اداره ی کل منابع انسانی و پشتیبانی | 131 | صرفه جویی در انرژی مصرفی شرکت | میانگین نسبت کارکرد آب، برق و گاز سال قبل به سال جاری |  | 35 | 103 | درصد | 103 | 103 | 103 | 103 | ـ | 103 | 103 | 103 | 103 | ـ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ـ | ـ | 103 | ـ | ـ | ـ | 103 | 103 | ـ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ـ | 103 | توجّه شود، که میزان مصرف سال قبل بر مصرف سال جاری تقسیم می شود و مصرف حجمی (غیر ریالی) مد نظر است؛ یعنی: برای آب و گاز، متر مکعب یا لیتر و برای برق، کیلووات ساعت. نسبت مصرف هر یک از اقلام مصرفی (آب، برق و گاز) به طور جداگانه نسبت به سال قبل همان قلم محاسبه و میانگین سه عدد حاصل بر حسب درصد بدست آید.
|  |  | دفتر مدیرعامل و روابط عمومی، واحد امور مجامع و مدیریت عملکرد، دفتر املاک، حقوقی و امور ثبتی و دفتر شهرسازی و معماری | 132 | استقرار دستگاه های خدمات رسان | ــــــ |  | 70 | 78 | دستگاه | ـ | 2 | 6 | 2 | ـ | 1 | 2 | 3 | 7 | ـ | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ـ | 1 | 4 | ـ | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | ـ | 5 | 2 | 2 | 7 | دستگاه های خدمات رسان مد نظر عبارتند از: اداره ی¬ آگاهي، اداره ی آموزش و پرورش، اداره ی امور اقتصادي و دارايي، اداره ی برق، اداره ی پست، اداره ی ورزش و جوانان، اداره ی تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اداره ی ثبت احوال، اداره ی ثبت اسناد و املاک، اداره ی راهنمايي و رانندگي، اداره ی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره ی فره ینگ و ارشاد/تبلیغات اسلامي، اداره ی گاز، اداره ی مخابرات، اداره ی هواشناسي، پايگاه هاي بسيج، دادگستري، دفتر نظام مهندسي آب، برق و گاز، دفتر نظام مهندسي ساختمان، زندان و كانون هاي اصلاح و تربيت، شرکت آب و فاضلاب، شهرداري، شوراي اسلامي شهر، شوراي حل اختلاف، كلانتري و پاسگاه، مجتمع قضايي، مركز بازپروري. توجّه شود که: میزان استقرار سالانه مد نظر است و نه از ابتدا تا کنون و به جز پایگاه بسیج، سایر موارد از ابتدای شکل گیری شهر نهایتاً 1 مورد قابل استقرارند. استقرار کلانتری، هنگ مرزی و پاسگاه (مرزی و غیر مرزی)، اداره ی شعب شهری هر از بانک ها، اداره ی پایانه های مسافربری، اداره ی امور مساجد و هیآت مذهبی و توابع حاکمیتی دستگاه های ملی دولتی هم مورد قبول واقع خواهند شد.
جمع امتیازات | [6 empty] | 10000 | 10000